## Hoja 1
Actividad | Cantidad de Horas | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
Definir el proyecto | 9 | 14 de Agosto | 16 de Agosto
Reunirse con el cliente | 20 | 5 de Septiembre | 14 de Diciembre
Levantar requerimientos | 24 | 8 de Septiembre | 12 de Septiembre
Diseñar mockups | 28 | 15 de Septiembre | 22 de Septiembre
Diseñar la interfaz de usuario | 24 | 23 de Septiembre | 29 de Septiembre
Diseñar Front-End | 28 | 30 de Septiembre | 7 de Octubre
Programar Back-End | 42 | 8 de Octubre | 20 de Octubre
Medir KPIs iniciales | 19 | 21 de Octubre | 24 de Octubre
Anonimizar logs y fijar retención | 19 | 27 de Octubre | 30 de Octubre
Configurar reintentos/timeout y alertas | 24 | 3 de Noviembre | 7 de Noviembre
Ejecutar pruebas de usabilidad y funcionales | 24 | 10 de Noviembre | 14 de Noviembre
Corregir incidencias de UAT | 24 | 17 de Noviembre | 21 de Noviembre
Ejecutar piloto y medir resultados | 24 | 24 de Noviembre | 28 de Noviembre
Ajustes post‑piloto | 23 | 1 de Diciembre | 5 de Diciembre
Realizar acta de cierre | 23 | 8 de Diciembre | 12 de Diciembre
Cerrar proyecto y entregar | 5 | 15 de Diciembre | 15 de Diciembre